Příloha č.4 – Návrh smlouvy

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586  a následujících zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák., takto:

1. Smluvní strany

1.1. Dodavatel:		….……………. doplní Dodavatel…………..

e-mail:				….……………. doplní Dodavatel…………..

Zastoupený:			….……………. doplní Dodavatel…………..

Bankovní spojení	:	….……………. doplní Dodavatel…………..

IČ			:	….……………. doplní Dodavatel…………..

DIČ			:	….……………. doplní Dodavatel…………..

1.2. Objednatel:			Domov pro seniory Zahradní Město

Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10

Zastoupený:

ve věcech smluvních                        Mgr. Simonou Zahrádkovou – ředitelkou

Bankovní spojení	:	2001330000/6000

IČ			:	70878030

DIČ:			:	CZ70878030

2. Dílo

- Dodavatel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést rekonstrukci podlah v koupelnách budovy „D“ včetně výměny dveří a zárubní v areálu domova pro seniory dle projektové dokumentace, kterou vypracoval: REINVEST spol. s r.o., K Novému dvoru 897/66, Praha 4, 142 00, IČO: 65410840 (dále jen „dílo“). Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo je nabídka Dodavatele ze dne doplní Dodavatel 2023, která byla vybrána jako nejvýhodnější a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Dílo bude dodáno v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě Objednatele ze dne 25. 10. 2023, v nabídce Dodavatele a této Smlouvě o dílo. Bude-li mezi podmínkami v uvedených dokumentech rozdíl, použije se ta podmínka, která je pro Objednatele výhodnější. O tom, která podmínka je výhodnější rozhodne Objednatel a sdělí toto Dodavateli.

- Dodavatel se zavazuje dílo kvalitně provést, obstarat si pro zhotovení díla veškeré potřebné věci, dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a technologické postupy. Provedením díla se rozumí provedení všech potřebných činností, stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dodavatel prohlašuje, že se se stavem rekonstruovaného objektu, s podklady pro rekonstrukci, zejména s projektovou dokumentací, pečlivě seznámil a potvrzuje, že dílo může provést způsobem a ve lhůtě stanovené v uvedených dokumentech a v této Smlouvě. Dodavatel prohlašuje, že pokud nenastanou nebo se nevyskytnou zcela mimořádné skutečnosti nebo okolnosti při provádění díla, nebude potřebovat spolupráci ze strany Objednatele ani autora projektové dokumentace. V opačném případě jdou tyto případné požadavky plně (z hlediska nákladů a času plnění) na vrub Dodavatele. Dodavatel prohlašuje, že na základě seznámení se s veřejnou zakázkou a prostudování podkladů k ní nepředpokládá provádění jakýchkoliv víceprací. Podrobnosti pro provádění díla, určí Dodavateli Objednatel.

- Dodavatel vyzve Objednatele minimálně 5 pracovních dnů předem k závěrečné kontrole a k převzetí dokončených etap dle přílohy č. 2 a teprve po provedení kontroly (bude-li dílo bez vad a nedodělků) účastníci podepíší předávací protokol. Dílo bude splněno jeho řádným provedením, předáním Objednateli a podpisem předávacího protokolu s uvedením závěru Objednatele, že Objednatel dílo přejímá.

3. Místo plnění

- Místem plnění je budova „D“ na adrese: Sněženková 2973, Praha 10.

4. Termín plnění, smluvní pokuta

- S ohledem na nutnost zajištění potřebného materiálu např.: obkladů, dveří včetně zárubní a jiných částí prováděného díla se Dodavatel zavazuje zajistit si tyto části díla do 1 měsíce ode dne podpisu této smlouvy. O zajištění částí díla informuje Dodavatel e-mailem Objednatele. Objednatel následně s ohledem na své provozní podmínky stanoví Dodavateli konkrétní termín pro zahájení provádění díla v místě plnění a Dodavatel se zavazuje do 10-ti pracovních dnů od stanoveného termínu převzít staveniště a zahájit práce na díle v místě plnění díla (viz bod 3.1).

- Dodavatel bude realizovat dílo postupně po jednotlivých etapách I. až IV. a to od IV. NP podlaží budovy, na základě harmonogramu prací, který je uveden v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Pokud by práce na jednotlivých etapách probíhaly rychleji, než stanovuje harmonogram prací, bude Dodavatel informovat Objednatele minimálně 5 pracovních dnů před dokončením dané etapy k předání a převzetí díla. Dodavatel se zavazuje předat Objednateli kompletní dokončené dílo od předání a převzetí staveniště maximálně do 66-ti pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo přerušení pracovní činnosti Dodavatele mezi jednotlivými etapami, vždy v délce maximálně dvou pracovních dnů z provozních důvodů – stěhování klientů DSZM z předmětných prostor.

- Bude-li Dodavatel v prodlení s plněním některé povinnosti uvedené v bodu 4.1 a 4.2, zejména s předáním dokončeného díla, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000  Kč bez DPH za každý den prodlení s plněním povinnosti.

- Bude-li Objednatel v prodlení s platební povinností, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Cena a její splatnost

- Celková cena za řádné splnění díla činí … doplní Dodavatel dle nabídky……,- Kč bez DPH a … doplní Dodavatel …,- Kč s DPH. V této ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady (režie apod.) Dodavatele nutné k provedení díla, jakož i veškeré náklady související.

- Do 5-ti pracovních dnů od podpisu této Smlouvy o dílo vystaví Dodavatel fakturu – daňový doklad (první fakturu) na dodávku materiálu ve výši 50 000 Kč bez DPH.

- Zbývající částka bude rozdělena na čtyři platby dle dokončených jednotlivých etap. Další dílčí daňové doklady budou vystaveny takto:

Etapa č. 1 - IV. patro  8 x koupelna: … doplní Dodavatel..Kč bez DPH

Etapa č. 2 - III.. patro 8 x koupelna: … doplní Dodavatel..Kč bez DPH

Etapa č. 3 - II. patro   8 x koupelna: … doplní Dodavatel..Kč bez DPH

Etapa č. 4 - I. patro    8 x koupelna:  … doplní Dodavatel..Kč bez DPH

Objednatel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad Dodavateli, v takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou ceny. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu.

- Splatnost dílčích faktur bude činit 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli.

6. Další práva a povinnosti účastníků

- Objednatel poskytne Dodavateli zdroj elektrického proudu, studené a teplé vody.

- Objednatel určí/vymezí Dodavateli příjezdovou a přístupovou trasu na staveniště, včetně vytýčení záboru venkovních prostor (např. pro umístění kontejneru na stavební odpad a sklad materiálu) viz příloha č. 1. Uvedenou trasu, staveniště a užívání venkovních prostor může Objednatel v případě provozní potřeby jednostranně měnit.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat dílo v průběhu jeho realizace.

- Objednatel vymezí Dodavateli prostor pro realizaci díla dle jednotlivých etap.

- Veškeré práce budou prováděny pouze v pracovní dny v době od 8.00 do 16:30 hodin.

- Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dodavatel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

- Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby.

- Dodavatel na konci každého pracovního dne provede důkladný úklid v předmětných prostorách.

- Dodavatel je povinen spolupracovat a poskytnou veškerou součinnost, zejména doložit k řádně dokončenému dílu veškeré doklady například:

- atesty a certifikáty k použitým materiálům,

- záruční listy,

- doklady o likvidaci odpadů,

- příslušná prohlášení o shodě

- Dodavatel před zahájením prací provede zakrytí veškerých míst a zařízení, které  by mohly být stavební činností  poškozeny  (např. zařizovací předměty v koupelnách, radiátory, podlahy, přístupové cesty,  obložky dveří, výtah atd.). Podlahy a přístupové cesty budou zakryty OSB deskami o tloušťce 10mm.

- Transport stavebního materiálu a odvoz suti musí být při přepravě dostatečně zajištěn proti prašnosti a znečišťování vně budovy.

- Počáteční bourací práce nesmí překročit dobu dvou dnů u každé z etap.

- Dodavatel předloží před podpisem této Smlouvy Objednateli pojistnou smlouvu uzavřenou na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti před podpisem této Smlouvy o dílo a to s minimálním limitem pojistného plnění 5 000 000,- Kč. V případě neexistence pojištění Dodavatele v průběhu realizace díla je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den neexistence pojištění.

7. Odpovědné osoby - kontaktní údaje

- Odpovědná osoba Dodavatele:

jméno a příjmení:           ………… doplní Dodavatel ……………………..

telefon:                           ………… doplní Dodavatel ……………………..

e-mail:                            ………… doplní Dodavatel ……………………..

- Odpovědná osoba Objednatele:

jméno a příjmení:    Přemysl Bezpalec

telefon:                    602 283 244

e-mail:                     bezpalec@dszm.cz

Odpovědné osoby odpovídají za plnění této Smlouvy o dílo, nejsou však oprávněné tuto Smlouvu jakkoliv měnit, nebo rušit.

8. Záruka

- Dodavatel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla. V záruční době se zavazuje bezplatně (na svůj náklad) odstranit reklamované vady a to nejpozději do 14 dnů ode dne reklamace, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak.

- Bude-li Dodavatel v prodlení s odstraněním reklamované vady, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení. Do prodlení se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z technologických důvodů opravu provádět. Do záruční doby se nezapočítává doba od okamžiku reklamace do doby odstranění vady.

9. Závěrečná ustanovení

- Změny a doplnění této Smlouvy o dílo jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Případné spory vzniklé z této Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. V případě soudního sporu se věc bude řešit podle českého práva, rozhodovat bude místně příslušný český soud podle sídla Objednatele.

- Tato Smlouva o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Dodavatel.

- Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

- Tato Smlouva bude zveřejněna na profilu zadavatele pod adresou https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0002311 a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, zveřejnění zajistí Objednatel. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato Smlouva o dílo projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

příloha č. 1 - zakreslení příjezdové a přístupové trasy na staveniště včetně záboru

příloha č. 2 - časový harmonogram prací

Dne:								Dne:

…………………………………				…………………………………

za Dodavatele:	za Objednavatele:

Mgr. Simona Zahrádková

ředitelka DS Zahradní Město

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

| počet dnů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | so | ne | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | so | ne | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | so | ne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. patro 8x koupelna | I. etapa | I. etapa | I. etapa | I. etapa | I. etapa |  |  | I. etapa | I. etapa | I. etapa | I. etapa | I. etapa |  |  | I. etapa | I. etapa | I. etapa | I. etapa | I. etapa |  |  |
| počet dnů | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | so | ne | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | so | ne | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | so | ne |
| 3. patro 8x koupelna | Stěhování klientů DSZM | Stěhování klientů DSZM | II. etapa | II. etapa | II. etapa |  |  | II. etapa | II. etapa | II. etapa | II. etapa | II. etapa |  |  | II. etapa | II. etapa | II. etapa | II. etapa | II. etapa |  |  |
| počet dnů | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | so | ne | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | so | ne | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | so | ne |
| 3. patro + 2. patro 8x koupelna | II. etapa | II. etapa | Stěhování klientů DSZM | Stěhování klientů DSZM | III. etapa |  |  | III. etapa | III. etapa | III. etapa | III. etapa | III. etapa |  |  | III. etapa | III. etapa | III. etapa | III. etapa | III. etapa |  |  |
| počet dnů | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | so | ne | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | so | ne | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | so | ne |
| 2. patro + 1. patro 8x koupelna | III. etapa | III. etapa | III. etapa | III. etapa | Stěhování klientů DSZM |  |  | Stěhování klientů DSZM | IV. etapa | IV. etapa | IV. etapa | IV. etapa |  |  | IV. etapa | IV. etapa | IV. etapa | IV. etapa | IV. etapa |  |  |
| počet dnů | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | so | ne | 66 |  |  |  |  | so | ne |  |  |  |  |  | so | ne |
| 1. patro | IV. etapa | IV. etapa | IV. etapa | IV. etapa | IV. etapa |  |  | IV. etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo

Orientační časový harmonogram prací – doba realizace díla je maximálně 66 pracovních dnů